## Sheet1
任务 | 开始时间 | 持续时间
确定需求，项目启动 | 43186 | 1
进一步讨论确定需求 | 43187 | 1
完成需求规格说明书 | 43188 | 3
定接口 | 43191 | 3
完成体系结构设计描述 | 43194 | 3
编写代码并测试 | 43197 | 14
编写测试文档 | 43211 | 5
制定下一阶段计划 | 43216 | 2